## EDT
EDT del Momento 2 — Patient Progress Auditor
Horas y días son una propuesta de Claude: una persona con ayuda de IA, incluye revisar y probar, ninguna tarea pasa de 4 h. Se congela el jueves 29 (tag m2-entrega); el viernes no se integra nada nuevo.
| TOTAL de la EDT (sin tareas recortadas) | [8 empty] | 185 | 0 |  | 0%
| Leyenda · Amarillo = lo llena el equipo (Responsable, Horas reales, Estado, Notas) | Texto azul = propuesta de Claude que se puede cambiar (Frente, Hito, Prioridad, Día, Horas est.) | Estado «Recortada» = la tarea sale de todos los totales y del Cronograma
ID | Tarea | Entregable | Frente | Responsable | Requisitos | Hito | Prioridad | Depende de | Día | Horas est. | Horas reales | Estado | Avance | Criterio de aceptación (sí/no) | Notas
1 | Arranque en frío y plataforma | La app levanta con un comando en una máquina limpia, sin pasos manuales: es la puerta de aceptación del profesor | A · Plataforma y datos | [6 empty] | 9.5 | 0 | Pendiente | 0%
1.1 | Quitar la exigencia de JWT_SECRET en el Momento 2 | application.yml, .env.example y la cadena de seguridad sin token: el backend arranca sin JWT_SECRET y las rutas /api no piden token | A · Plataforma y datos |  | D23, D26, RNF-13 | M2-N | 1 · Imprescindible | — | Mié 28 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿El backend arranca sin JWT_SECRET y responde en /api sin token?
1.2 | Dockerfile del backend con CMD | Imagen multi-etapa con Java 17 que compila y arranca el jar | A · Plataforma y datos |  | D9, D22 | M2-N | 1 · Imprescindible | 1.1 | Mié 28 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿La imagen del backend arranca sola con docker run?
1.3 | Dockerfile del frontend multi-etapa | Build de Angular con Node 20 servido con nginx; la URL del API es configurable | A · Plataforma y datos |  | D22 | M2-N | 1 · Imprescindible | — | Mié 28 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿La imagen sirve la app y esta llama al backend?
1.4 | docker-compose.yml | PostgreSQL con imagen y versión fijadas, backend y frontend, con healthchecks y orden de arranque | A · Plataforma y datos |  | D22, RNF-13 | M2-N | 1 · Imprescindible | 1.2, 1.3 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿docker compose up --build deja los tres servicios sanos?
1.5 | .env.example | Variables exactas (DB_PASSWORD, llave del proveedor y del respaldo, APP_SEED_DEMO, API_URL), sin llaves reales | A · Plataforma y datos |  | D22, RNF-01, RNF-13 | M2-N | 1 · Imprescindible | — | Mié 28 | 0.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Toda variable que usa el código está documentada y ninguna es una llave real?
1.6 | run.sh | Verifica Docker, crea .env, genera DB_PASSWORD, resuelve la llave (entorno; consola solo si hay terminal; si no, arranca y avisa) y ejecuta docker compose up --build | A · Plataforma y datos |  | D22, RNF-13 | M2-N | 1 · Imprescindible | 1.4, 1.5 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Sin terminal y sin llave arranca igual en vez de quedarse esperando?
1.7 | Aviso de llave faltante en la app | Estado del proveedor en el backend y banner claro en la interfaz cuando falta la llave | AB · Compartida |  | D22, RNF-04 | M2-N | 1 · Imprescindible | 7.2 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Sin llave la app avisa con claridad y no muestra un error crudo?
2 | Modelo de datos, roles y semilla | Esquema Flyway V3 y V4 según DICCIONARIO_DATOS_M2, entidades y datos de demostración (D11) | A · Plataforma y datos | [6 empty] | 22 | 0 | Pendiente | 0%
2.1 | V3: tablas de usuarios y entradas | app_users ajustada y patients, entries y entry_events, con sus CHECK e índices (DICCIONARIO_DATOS_M2 §4.1 a §4.5) | A · Plataforma y datos |  | RF-01, RF-02, RF-06 | M2-N | 1 · Imprescindible | — | Mié 28 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Flyway crea las tablas y el CHECK rechaza un síntoma fuera del catálogo?
2.2 | V3: tablas de informes | reports, report_versions, report_citations y monthly_report_weeks (§4.7 a §4.10) | A · Plataforma y datos |  | RF-08, RF-25, RF-36 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.1 | Mié 28 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Un informe que no empieza en lunes es rechazado por la BD?
2.3 | V3: tablas del agente | agent_runs y agent_steps (§4.11 y §4.12) | A · Plataforma y datos |  | RF-22, D24 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.1 | Mié 28 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿Una ejecución guarda sus pasos ordenados por seq?
2.4 | V3: tablas de «si hay tiempo» | entry_versions y audit_logs (§4.6 y §4.13) | A · Plataforma y datos |  | RF-03, RF-35 | M2-S | 3 · Si hay tiempo | 2.1 | Jue 29 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿Las dos tablas existen y se pueden escribir?
2.5 | V4: roles y permisos del dominio | ENFERMERIA, MEDICO y AGENTE y los permisos de §3.4 con sus asignaciones; UUID fijos y ON CONFLICT DO NOTHING | A · Plataforma y datos |  | RF-32, RN-02 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.1 | Mié 28 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Solo ENFERMERIA tiene REPORTS_APPROVE?
2.6 | Entidades y repositorios | Clases JPA y repositorios de las tablas del núcleo | A · Plataforma y datos |  | DICCIONARIO_DATOS_M2 §4 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.1, 2.2, 2.3 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Los repositorios leen y escriben las tablas del núcleo en una prueba?
2.7 | Semilla: usuarios de demostración | ApplicationRunner idempotente con 4 usuarios (2 de enfermería y 2 médicos); solo con APP_SEED_DEMO=true y nunca en prod | A · Plataforma y datos |  | RF-05, RF-39, D23 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.5, 2.6 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Reiniciar dos veces no duplica y el perfil prod rechaza la semilla?
2.8 | Datos del paciente 1 | 5 semanas (unas 35 entradas con eventos confirmados); un síntoma que reaparece en las semanas 1, 3 y 5 | A · Plataforma y datos |  | D11, OBJ-02 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.7 | Mié 28 | 2.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Existen las 5 semanas y el síntoma reaparece donde dice D11?
2.9 | Datos del paciente 2 | 4 semanas; la semana 4 queda sin informe | A · Plataforma y datos |  | D11 | M2-N | 2 · Núcleo | 2.7 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Existen las 4 semanas con sus eventos confirmados?
2.10 | Datos del paciente 3 | 3 semanas con días sin registro y una semana con pocas entradas | A · Plataforma y datos |  | D11, RN-08 | M2-N | 2 · Núcleo | 2.7 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿El paciente tiene días sin registro y una semana con pocas entradas?
2.11 | Datos del paciente 4 | 4 semanas sin síntomas y con negaciones («sin vómito») | A · Plataforma y datos |  | D11, RN-11 | M2-N | 2 · Núcleo | 2.7 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Las negaciones están en el texto y no generan eventos?
2.12 | Datos del paciente 5 | 2 semanas con una nota que trae una instrucción dentro del texto | A · Plataforma y datos |  | D11, RF-21 | M2-N | 2 · Núcleo | 2.7 | Jue 29 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿Existe la nota con la instrucción y es texto sintético?
2.13 | Informes sembrados | 4 informes APROBADOS del paciente 1 y 1 PENDIENTE_REVISION del paciente 2, con versión 1 y citas; se generan una vez con el agente real y se revisan a mano | AB · Compartida |  | D11, RN-05, RN-10 | M2-N | 2 · Núcleo | 2.8, 2.9, 9.1, 9.4 | Jue 29 | 2.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Existen los 5 informes con citas válidas y cifras iguales a las métricas?
2.14 | Prueba de idempotencia de la semilla | Reiniciar dos veces y comparar los conteos por tabla | A · Plataforma y datos |  | RF-05 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.8 | Jue 29 | 0.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Los conteos por tabla son iguales tras reiniciar?
3 | Sesión de demostración y permisos (D26) | Elegir un usuario de demostración y que el servidor aplique su rol, sin autenticación | A · Plataforma y datos | [6 empty] | 7.5 | 0 | Pendiente | 0%
3.1 | API de usuarios de demostración y sesión | Lista los usuarios sembrados; el elegido viaja en cada petición y el servidor toma de él rol e identidad | A · Plataforma y datos |  | D26, RF-32 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.7 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Una petición sin usuario elegido se rechaza y con uno toma su rol?
3.2 | Permisos por rol en el servidor | La matriz de DICCIONARIO_DATOS_M2 §3.4 aplicada en los endpoints | A · Plataforma y datos |  | RF-32, RN-02 | M2-N | 1 · Imprescindible | 3.1 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Cada rol hace exactamente lo que dice la matriz y nada más?
3.3 | Pruebas automáticas de permisos | El médico no aprueba ni ve informes pendientes; solo enfermería aprueba | A · Plataforma y datos |  | OBJ-05, RNF-11 | M2-N | 1 · Imprescindible | 3.2, 9.4 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Pasan las tres pruebas: médico no aprueba, médico no ve pendientes, enfermería sí aprueba?
3.4 | Pantalla de elección de usuario y guards por rol | Elegir entre los usuarios sembrados, enviar el usuario en cada petición y limitar las rutas por rol | A · Plataforma y datos |  | D26 | M2-N | 1 · Imprescindible | 3.1 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Se puede entrar como enfermería y como médico y cada uno ve solo sus rutas?
4 | Pacientes y entradas | Alta de pacientes, registro de entradas y consulta por fecha | A · Plataforma y datos | [6 empty] | 8 | 0 | Pendiente | 0%
4.1 | API de pacientes | Crear y listar; al LLM solo sale el id interno | A · Plataforma y datos |  | RF-01, RNF-02 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.6 | Mié 28 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿Se crea un paciente con id interno y alias?
4.2 | API de entradas | Crear con el texto tal como se escribió, fecha y autor; listar por paciente y rango; varias el mismo día, ordenadas por hora | A · Plataforma y datos |  | RF-02, RF-04, RN-07, RN-09 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.6 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿El texto guardado es idéntico al enviado y el listado respeta el rango?
4.3 | Pantalla: lista de pacientes y alta mínima | Lista de pacientes y formulario de alta | A · Plataforma y datos |  | RF-01 | M2-N | 2 · Núcleo | 3.4, 4.1 | Mié 28 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Se ve la lista y se crea un paciente desde la pantalla?
4.4 | Pantalla: historial del paciente | Entradas por fecha con filtro de rango | A · Plataforma y datos |  | RF-04 | M2-N | 2 · Núcleo | 4.2, 4.3 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿El historial filtra por rango y ordena por fecha?
4.5 | Pantalla de registro | Texto y fecha; al enviar pide la propuesta de eventos (paquete 5) | A · Plataforma y datos |  | RF-02 | M2-N | 1 · Imprescindible | 4.2, 3.4 | Mié 28 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Se registra una entrada desde la pantalla?
5 | Estructuración por IA al registrar (D27) | La IA propone los eventos del texto y la persona los confirma antes de guardar | B · Agente e informe | [6 empty] | 18.5 | 0 | Pendiente | 0%
5.1 | Esquema y prompt de la propuesta | JSON con síntomas del catálogo de nueve, intensidad y veces; no agrega lo que el texto no dice y las negaciones no crean eventos | B · Agente e informe |  | RF-06, RN-11, D27 | M2-N | 2 · Núcleo | 7.2 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿«Sin vómito» no crea el evento Vómito?
5.2 | Servicio de estructuración | Una llamada al LLM sin herramientas; valida el esquema, reintenta una vez devolviendo el error y tiene un tiempo máximo | B · Agente e informe |  | RF-06, RF-18, D27 | M2-N | 2 · Núcleo | 5.1, 7.2 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Una salida inválida se reintenta una vez y luego se reporta el fallo?
5.3 | API: proponer y confirmar | Proponer no guarda nada; confirmar guarda la entrada y sus eventos en una transacción; descartar no guarda | AB · Compartida |  | RF-40, RN-11 | M2-N | 2 · Núcleo | 5.2, 4.2 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Descartar deja la BD sin cambios y confirmar guarda todo junto?
5.4 | Pantalla «Así quedaría el registro» | Texto y eventos propuestos con intensidad y veces; estado «Analizando el registro…» | A · Plataforma y datos |  | RF-40, D27 | M2-N | 2 · Núcleo | 5.3, 4.5 | Mié 28 | 2.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Se ven los eventos propuestos y el estado de espera?
5.5 | Quitar, agregar, editar y descartar eventos | Controles de la pantalla para cambiar intensidad y veces, quitar un evento, agregar uno a mano y descartar todo | A · Plataforma y datos |  | RF-40 | M2-N | 2 · Núcleo | 5.4 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Cada control cambia lo que se guarda?
5.6 | Fallo de la estructuración | Guardar solo el texto o agregar a mano; la entrada queda SIN_ESTRUCTURAR y el informe lo declara | AB · Compartida |  | RF-41, RN-08 | M2-N | 2 · Núcleo | 5.3 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Con el proveedor caído la entrada se guarda y queda marcada?
5.7 | Traza de la estructuración | Fila en agent_runs de tipo ESTRUCTURACION con sus pasos | B · Agente e informe |  | RF-22 | M2-N | 2 · Núcleo | 5.2, 8.12 | Jue 29 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿Cada estructuración deja su traza?
5.8 | (Si hay tiempo) Texto corregido como versión | La IA propone ortografía y puntuación junto a los eventos; se guarda como versión y el original queda intacto | AB · Compartida |  | RF-42, RN-07 | M2-S | 3 · Si hay tiempo | 5.3, 2.4 | Jue 29 | 3 |  | Pendiente | 0% | ¿El original no cambia y los informes citan el original?
5.9 | (Si hay tiempo) Corregir una entrada con versión | Conserva la versión anterior y quién la cambió | A · Plataforma y datos |  | RF-03 | M2-S | 3 · Si hay tiempo | 4.2, 2.4 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Tras corregir se conserva la versión anterior y quién la cambió?
6 | Métricas semanales (código) | Las cifras las calcula el código, nunca el LLM | A · Plataforma y datos | [6 empty] | 6 | 0 | Pendiente | 0%
6.1 | Métricas básicas por semana | Días con y sin entrada, eventos por tipo y días con cada síntoma | A · Plataforma y datos |  | RF-07, RN-04 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.6 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Las cifras de una semana coinciden con el conteo manual?
6.2 | Comparación entre semanas | Variación y síntomas nuevos, persistentes, desaparecidos y reaparecidos | A · Plataforma y datos |  | RF-07, OBJ-02 | M2-N | 1 · Imprescindible | 6.1 | Mié 28 | 2.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Detecta el síntoma que reaparece en el paciente 1?
6.3 | Pruebas contra el cálculo manual | Con los datos sembrados | A · Plataforma y datos |  | RF-07, RNF-11 | M2-N | 2 · Núcleo | 6.2, 2.8 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Las métricas coinciden con el cálculo manual en cada caso?
7 | Capa de proveedor del LLM | Proveedor y modelo elegidos con su razón, respaldo, reintentos y fallos que se pueden forzar | B · Agente e informe | [6 empty] | 11 | 0 | Pendiente | 0%
7.1 | Elegir proveedor y modelo (D15) | Verificar modelos vigentes, límites gratuitos, tool calling, ventana de contexto, latencia y costo; escribir la razón, con un respaldo | B · Agente e informe |  | D15, RNF-06 | M2-N | 1 · Imprescindible | — | Mié 28 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Hay proveedor y modelo principal y de respaldo con su razón escrita?
7.2 | Interfaz de proveedor y adaptador principal | Ningún SDK fuera de esa capa; llamada con herramientas y salida JSON | B · Agente e informe |  | RF-20, RF-09 | M2-N | 1 · Imprescindible | 7.1 | Mié 28 | 3 |  | Pendiente | 0% | ¿Una llamada real devuelve JSON y no hay SDK fuera de la capa?
7.3 | Adaptador de respaldo y selección por configuración | Cambiar de proveedor es cambiar configuración, y se ve en vivo | B · Agente e informe |  | RF-19, RF-20 | M2-N | 1 · Imprescindible | 7.2 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Cambiar una variable cambia el proveedor sin tocar código?
7.4 | Reintentos y conmutación | Espera de 1 s, 2 s y 4 s y luego el proveedor de respaldo; mensaje honesto sin stack trace | B · Agente e informe |  | RF-19, RNF-04 | M2-N | 1 · Imprescindible | 7.3 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Un 429 reintenta y conmuta al respaldo sin mostrar un error crudo?
7.5 | Forzar los tres fallos para la demo | Interruptores de configuración para 429 o caída, timeout y salida que no valida | B · Agente e informe |  | OBJ-10, RF-19 | M2-N | 1 · Imprescindible | 7.4, 8.8 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Se fuerza cada uno de los tres fallos y la app responde con un mensaje claro?
7.6 | Proveedor, modelo, tokens y costo por llamada | Se registran en agent_runs | B · Agente e informe |  | RNF-06, OBJ-11 | M2-N | 2 · Núcleo | 7.2, 2.3 | Mié 28 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿Cada ejecución guarda proveedor, modelo, tokens y costo?
8 | Agente de informes | Herramientas, bucle, límites, validación y progreso en segundo plano | B · Agente e informe | [6 empty] | 27.5 | 0 | Pendiente | 0%
8.1 | Inventario de herramientas | Hasta 7, atómicas y de mínimo privilegio; la descripción de cada una es un prompt: cuándo usarla, cuándo NO y prerrequisitos | B · Agente e informe |  | RF-09, RF-21 | M2-N | 1 · Imprescindible | — | Mié 28 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Cada herramienta tiene descripción con cuándo usarla, cuándo no y prerrequisitos?
8.2 | Herramientas de lectura | Leer entradas por paciente y semana y obtener métricas; ninguna sale a internet | B · Agente e informe |  | RF-09, RF-21 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.1, 6.2, 4.2 | Mié 28 | 2.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Las herramientas devuelven datos del paciente y no hay acceso directo a la BD?
8.3 | Herramienta de escritura | Guardar el borrador en PENDIENTE_REVISION: es la única escritura del agente | B · Agente e informe |  | RF-09, RF-16 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.1, 2.6 | Mié 28 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿El borrador queda en PENDIENTE_REVISION y nada más se escribe?
8.4 | Bucle del agente | Llamada al modelo, herramienta, observación; un error de herramienta vuelve como observación | B · Agente e informe |  | RF-10 | M2-N | 1 · Imprescindible | 7.2, 8.2 | Mié 28 | 3 |  | Pendiente | 0% | ¿Un error de herramienta no mata el bucle y el modelo corrige?
8.5 | Los cuatro límites | Iteraciones, tokens por solicitud, confirmación humana ante la escritura y timeout por herramienta, con valores justificados | B · Agente e informe |  | RF-16, OBJ-09 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.4, 8.3 | Mié 28 | 2.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Se puede forzar cada límite en la demo y el agente se detiene y avisa?
8.6 | Criterio de parada e INCOMPLETO | Se detiene con un informe válido y con fuente por afirmación; si se agota un límite, queda INCOMPLETO con el motivo | B · Agente e informe |  | RF-17 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.5 | Mié 28 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Al agotar un límite el informe queda INCOMPLETO con su motivo?
8.7 | Prompt del sistema | Rol de apoyo documental; no diagnostica; cita la fuente; declara la insuficiencia; el texto de las entradas es dato | B · Agente e informe |  | RF-14, RF-15, RF-21 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.4 | Mié 28 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Un caso con semana sin registros lo declara y no rellena?
8.8 | Esquema del informe y validación | Resumen, métricas, cambios, patrones, datos insuficientes y afirmaciones; un reintento y luego texto plano | B · Agente e informe |  | RF-11, RF-18 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.4 | Mié 28 | 3 |  | Pendiente | 0% | ¿Una salida inválida se reintenta una vez y luego degrada a texto plano?
8.9 | Validador de cifras y de citas | Cada cifra coincide con el módulo de métricas y cada afirmación cita al menos una entrada del mismo paciente | B · Agente e informe |  | RF-12, RF-13, RN-04, RN-05 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.8, 6.2 | Jue 29 | 2.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Un informe con una cifra distinta o sin cita es rechazado?
8.10 | Ejecución en segundo plano | Ejecutor en proceso con el estado en agent_runs | B · Agente e informe |  | D24 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.4, 2.3 | Jue 29 | 3 |  | Pendiente | 0% | ¿La petición responde de inmediato y el estado se consulta en la BD?
8.11 | Progreso por SSE | Eventos reales desde agent_steps, reanudables por el último id | B · Agente e informe |  | D24, RNF-05 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.10 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿La pantalla recibe los pasos reales y se reanuda tras cortar la conexión?
8.12 | Registro de la traza | Herramienta pedida, parámetros, resultado, ms y tokens en agent_steps | B · Agente e informe |  | RF-22, RNF-07 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.4, 2.3 | Mié 28 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Cada llamada deja herramienta, parámetros, resultado, ms y tokens?
8.13 | Rechazo de diagnóstico y dosis | El informe lo omite aunque se lo pidan y dice que está fuera de su alcance | B · Agente e informe |  | RF-15, OBJ-08 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.7 | Jue 29 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿Pedir un diagnóstico o una dosis recibe una negativa clara?
9 | Informes: revisión y aprobación | Pedir un informe, verlo con su evidencia, corregirlo y aprobarlo | A · Plataforma y datos | [6 empty] | 19 | 0 | Pendiente | 0%
9.1 | API: pedir un informe semanal | Paciente y semana; responde con el id de la ejecución | AB · Compartida |  | RF-08 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.10 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Pedir un informe devuelve de inmediato el id de la ejecución?
9.2 | Estados y transiciones del informe | PENDIENTE_REVISION, INCOMPLETO, APROBADO y RECHAZADO validados en el servidor | A · Plataforma y datos |  | RF-23, RN-02 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.6 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Una transición no permitida es rechazada por el servidor?
9.3 | Editar el borrador con versiones | La versión 1 del modelo no se toca; cada edición agrega una versión | A · Plataforma y datos |  | RF-25 | M2-N | 2 · Núcleo | 9.2 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Se conserva la versión del modelo y cada edición?
9.4 | Aprobar | Solo enfermería; queda quién y cuándo; el médico solo ve APROBADO | A · Plataforma y datos |  | RF-26, RN-01, RN-02 | M2-N | 1 · Imprescindible | 9.2, 3.2 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Solo enfermería aprueba y queda quién y cuándo?
9.5 | Pantalla: pedir informe y ver el progreso | Estados honestos («Consultando registros…») con los eventos SSE | A · Plataforma y datos |  | RF-08, D24 | M2-N | 1 · Imprescindible | 9.1, 8.11 | Jue 29 | 2.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Se ven pasos reales mientras el agente trabaja?
9.6 | Pantalla: informe en lenguaje claro | Resumen, métricas, cambios y patrones; datos insuficientes declarados | A · Plataforma y datos |  | RF-14, RF-24, RNF-09 | M2-N | 1 · Imprescindible | 9.5 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿El informe se lee en lenguaje claro y declara lo que falta?
9.7 | Pantalla: evidencia a un clic | Entradas citadas con fecha y texto, criterio de comparación y llamadas de herramientas | A · Plataforma y datos |  | RF-12, RF-24 | M2-N | 1 · Imprescindible | 9.6 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Cada afirmación abre su entrada original y su criterio?
9.8 | Pantalla: editar el borrador y aprobar | Edición del borrador y botón de aprobar visible solo para enfermería | A · Plataforma y datos |  | RF-25, RF-26 | M2-N | 1 · Imprescindible | 9.3, 9.4, 9.6 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Enfermería edita y aprueba desde la pantalla y el médico no ve el botón?
9.9 | Pantalla: visor de trazas | Cada ejecución con herramienta, parámetros, resultado, ms y tokens | A · Plataforma y datos |  | RF-22, RNF-07 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.12 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Se ve la traza completa de una ejecución?
9.10 | (Si hay tiempo) Rechazar con motivo y pedir uno nuevo | Enfermería rechaza con motivo y se puede pedir otro informe del mismo período | AB · Compartida |  | RF-27 | M2-S | 3 · Si hay tiempo | 9.2 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Rechazar exige motivo y permite pedir uno nuevo?
10 | Vista del médico | El médico solo ve informes aprobados | A · Plataforma y datos | [6 empty] | 8.5 | 0 | Pendiente | 0%
10.1 | API del médico | Pacientes e informes APROBADOS por paciente y período, del más reciente al más antiguo; la regla de estado va en la consulta | A · Plataforma y datos |  | RF-28, RN-01 | M2-N | 1 · Imprescindible | 9.2 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Un informe pendiente no aparece para el médico?
10.2 | Pantalla del médico | Lista de pacientes y detalle del informe aprobado | A · Plataforma y datos |  | RF-28 | M2-N | 1 · Imprescindible | 10.1, 9.6 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿El médico ve la lista y el detalle de un informe aprobado?
10.3 | (Si hay tiempo) Evidencia para el médico | Entradas citadas y llamadas de herramientas en el informe aprobado | A · Plataforma y datos |  | RF-29 | M2-S | 3 · Si hay tiempo | 10.2, 9.7 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿El médico abre la evidencia de un informe aprobado?
10.4 | (Si hay tiempo) El médico registra entradas | El mismo registro con el permiso del médico; se sabe qué médico lo hizo | A · Plataforma y datos |  | RF-30, D12 | M2-S | 3 · Si hay tiempo | 4.5, 3.2 | Jue 29 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿Una entrada del médico queda con su autor?
10.5 | (Si hay tiempo) Auditoría de acciones sensibles | audit_logs: aprobar, rechazar, editar y registro del médico, con quién, cuándo, antes y después | A · Plataforma y datos |  | RF-35, D12 | M2-S | 3 · Si hay tiempo | 2.4, 9.4 | Jue 29 | 2.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Cada acción sensible deja quién, cuándo, antes y después?
11 | Informe mensual (RF-36) | Informe de cuatro semanas completas consecutivas, cada una con informe semanal aprobado | AB · Compartida | [6 empty] | 7 | 0 | Pendiente | 0%
11.1 | Regla de las cuatro semanas aprobadas | Cuatro semanas completas consecutivas, cada una con informe semanal APROBADO; si falta una, no se genera y dice cuál | A · Plataforma y datos |  | RF-36, RN-10 | M2-N | 2 · Núcleo | 9.4 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Con una semana sin aprobar no se genera y se indica cuál falta?
11.2 | Generación del mensual | El agente lee los semanales aprobados y las métricas; evolución semana a semana; guarda monthly_report_weeks | B · Agente e informe |  | RF-36, OBJ-03 | M2-N | 2 · Núcleo | 11.1, 8.10 | Jue 29 | 3 |  | Pendiente | 0% | ¿El mensual del paciente 1 muestra la evolución semana a semana?
11.3 | Pantalla del mensual | Pedirlo, ver la evolución y el aviso de la semana que falta | A · Plataforma y datos |  | RF-36 | M2-N | 2 · Núcleo | 11.2, 9.6 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Se pide el mensual y se ve la evolución o el aviso?
12 | Evaluación y trazas visibles | Casos dorados, script de la suite y las cuatro cifras de la línea base | B · Agente e informe | [6 empty] | 13 | 0 | Pendiente | 0%
12.1 | Casos dorados | 5 a 10 con la respuesta verificada a mano contra los datos, al menos uno de rechazo | B · Agente e informe |  | OBJ-08, OBJ-11 | M2-N | 1 · Imprescindible | 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 | Jue 29 | 3 |  | Pendiente | 0% | ¿Hay de 5 a 10 casos verificados a mano y al menos uno de rechazo?
12.2 | Casos de estructuración | Síntomas, intensidad, veces, negaciones y sin síntomas | B · Agente e informe |  | OBJ-11, D27 | M2-N | 1 · Imprescindible | 5.1 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Los casos cubren síntomas, intensidad, veces, negaciones y sin síntomas?
12.3 | Script de la suite | Corre los casos y también la solución convencional sin modelo, para compararlas | B · Agente e informe |  | OBJ-11, OBJ-12 | M2-N | 1 · Imprescindible | 12.1, 12.2 | Jue 29 | 3 |  | Pendiente | 0% | ¿Un solo comando corre la suite completa?
12.4 | Las cuatro cifras de la línea base | Tasa de éxito, costo por tarea, mediana de latencia y recuperación, con fecha y método, en docs/decisiones/semana10.md | B · Agente e informe |  | OBJ-11 | M2-N | 1 · Imprescindible | 12.3, 8.10 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Las cuatro cifras tienen fecha, método y comparación con la solución convencional?
12.5 | Mapa de autonomía por acción | docs/decisiones/semana06.md | B · Agente e informe |  | OBJ-09 | M2-N | 2 · Núcleo | 8.5 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Cada acción del agente tiene su nivel y su razón?
12.6 | Pruebas automáticas de las reglas críticas | Aprobación, permisos, validador de cifras y citas, y esquema | AB · Compartida |  | RNF-11 | M2-N | 2 · Núcleo | 8.9, 9.4 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿La verificación del proyecto pasa y cubre esas reglas?
13 | Documentación y decisiones | README ejecutable y decisiones técnicas justificadas, que el profesor va a preguntar | AB · Compartida | [6 empty] | 9 | 0 | Pendiente | 0%
13.1 | Confirmar las decisiones propuestas | D26 (sesión de demostración), D27 (estructuración), D4 (mes de cuatro semanas) y el catálogo de síntomas de D18 | AB · Compartida |  | D4, D18, D26, D27 | M2-N | 1 · Imprescindible | — | Mié 28 | 0.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Las cuatro tienen estado «Decidida» en SPEC §7?
13.2 | README ejecutable | Docker Compose v2, motor de BD e imagen, comando, URL, usuarios de demostración, proveedor y modelo con su razón, cómo cambiar de proveedor y qué pasa sin llave | AB · Compartida |  | OBJ-13, RNF-08 | M2-N | 1 · Imprescindible | 1.6, 7.1 | Jue 29 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Una IA que solo lee el README llega a la app corriendo?
13.3 | docs/decisiones.md | D9 (Spring Boot, Angular y Java 17), D8 (sin RAG), D15, D24 (asíncrono con SSE), D27 (misma petición frente al agente) y cada herramienta, con la alternativa descartada | AB · Compartida |  | OBJ-16, RNF-14 | M2-N | 1 · Imprescindible | 7.1 | Jue 29 | 3 |  | Pendiente | 0% | ¿Cada decisión técnica tiene razón y alternativa descartada?
13.4 | docs/decisiones/semana08.md | Por qué consulta directa a la BD y no RAG | B · Agente e informe |  | D8 | M2-N | 2 · Núcleo | — | Jue 29 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿Responde por qué RAG o por qué no?
13.5 | Límites del agente con valores y justificación | Valor y razón de cada uno de los cuatro límites en docs/decisiones/ | B · Agente e informe |  | RF-16, OBJ-09 | M2-N | 1 · Imprescindible | 8.5 | Jue 29 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿Cada límite tiene su valor y su razón escritos?
13.6 | Evidencia de la necesidad de IA (D17) | Fecha y medio (clase o correo) de la aprobación | AB · Compartida |  | D17 | M2-N | 2 · Núcleo | — | Mié 28 | 0.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Hay fecha y medio guardados en docs/decisiones/?
13.7 | Actualizar docs/PLAN.md con esta EDT | Dejar en el plan la ruta y el reparto que salgan de este archivo | AB · Compartida |  | Método del curso | M2-N | 2 · Núcleo | — | Mié 28 | 1 |  | Pendiente | 0% | ¿PLAN.md refleja el reparto y el orden reales?
14 | Entrega, ensayo y demo | Versión congelada en el tag m2-entrega, enlace entregado antes del jueves a medianoche y demo ensayada | AB · Compartida | [6 empty] | 12 | 0 | Pendiente | 0%
14.1 | Buscar llaves y secretos en el repo y su historial | Escaneo del árbol y del historial antes de entregar | AB · Compartida |  | RNF-01, D22 | M2-N | 1 · Imprescindible | — | Jue 29 | 0.5 |  | Pendiente | 0% | ¿El repositorio y su historial están libres de llaves y secretos reales?
14.2 | Crear la llave temporal del profesor | Llave de capa gratuita creada solo para la calificación y revocable; se envía por mensaje privado, nunca al repo | AB · Compartida |  | D22 | M2-N | 1 · Imprescindible | 7.1 | Jue 29 | 0.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Existe la llave temporal y no está en ningún archivo del repo?
14.3 | Prueba en frío con un clon limpio | Una IA que solo lee el README levanta la app, con llave y sin llave | AB · Compartida |  | OBJ-13, RNF-13 | M2-N | 1 · Imprescindible | 13.2, 1.6, 2.14 | Jue 29 | 2.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Un clon limpio llega a la app corriendo sin pasos manuales?
14.4 | Revisión con contexto fresco | Una sesión nueva revisa lo crítico: permisos, límites y aprobación | AB · Compartida |  | RNF-11 | M2-N | 2 · Núcleo | 3.3, 8.5, 9.4 | Jue 29 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Quien revisa no es quien escribió y los hallazgos quedaron atendidos?
14.5 | Congelar: tag m2-entrega | Crear el tag y comprobar que la demo corre desde él | AB · Compartida |  | D21 | M2-N | 1 · Imprescindible | 14.3 | Jue 29 | 0.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Existe el tag y la app corre desde él?
14.6 | Enlace en el aula virtual | Antes del jueves 29 a medianoche; el mensaje incluye cómo recibir la llave temporal | AB · Compartida |  | D21, D22 | M2-N | 1 · Imprescindible | 14.5, 14.2 | Jue 29 | 0.5 |  | Pendiente | 0% | ¿El enlace está entregado antes de medianoche?
14.7 | Ensayo de la demo de 6 minutos | Ciclo completo, fallos forzados, trazas y límites | AB · Compartida |  | OBJ-10, OBJ-11 | M2-N | 1 · Imprescindible | 14.5 | Vie 30 | 2.5 |  | Pendiente | 0% | ¿El ensayo cabe en 6 minutos y muestra los tres fallos y los límites?
14.8 | Preparar las respuestas sobre las decisiones | Cada integrante responde por todo: proveedor, RAG, síncrono o asíncrono, herramientas | AB · Compartida |  | RNF-14, OBJ-16 | M2-N | 1 · Imprescindible | 13.3 | Vie 30 | 1.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Cada integrante explica cada decisión sin leer?
14.9 | Demo y preguntas | 6 minutos de demo y 3 de preguntas | AB · Compartida |  | — | M2-N | 1 · Imprescindible | 14.7 | Sáb 31 | 2 |  | Pendiente | 0% | ¿Se hizo la demo?
15 | Opcionales (solo si todo lo demás está cerrado) | PDF y voz entran únicamente con el núcleo cerrado, y hay que poder justificar la tecnología | A · Plataforma y datos | [6 empty] | 6.5 | 0 | Pendiente | 0%
15.1 | (Opcional) Exportar a PDF un informe aprobado | Con aprobador, fecha, id del informe y nota de asistencia de IA | A · Plataforma y datos |  | RF-37, D13 | Opc | 4 · Opcional | 9.4 | Jue 29 | 3 |  | Pendiente | 0% | ¿El PDF de un informe aprobado trae aprobador, fecha, id y la nota de IA?
15.2 | (Opcional) Dictado por voz | Transcripción editable antes de guardar, origen VOZ y sin guardar el audio | A · Plataforma y datos |  | RF-38, D14 | Opc | 4 · Opcional | 4.5 | Jue 29 | 3.5 |  | Pendiente | 0% | ¿Se dicta, se edita la transcripción y no se guarda el audio?
Note on E6: Elija de la lista: Breiner o Andres. Ejemplo: Breiner. Queda vacía a propósito para repartirla entre ustedes.
Note on H6: 1 = puerta de aceptación o causa de anulación; 2 = resto del núcleo de M2; 3 = «si hay tiempo» (se recorta primero); 4 = opcional. Propuesta de Claude.
Note on I6: IDs de las tareas que deben estar hechas antes de empezar esta.
Note on J6: Día propuesto por Claude según las dependencias. Si lo cambia, la hoja «Cronograma por día» se actualiza sola.
Note on K6: Horas estimadas por Claude para una persona con ayuda de IA; incluyen revisar y probar. Es una suposición: calíbrela con «Horas reales» después de las primeras tareas.
Note on L6: Horas que realmente tomó la tarea. Ejemplo: 1.5
Note on M6: Pendiente, En curso, Bloqueada, Hecha o Recortada. «Recortada» saca la tarea de todos los totales y del Cronograma (la fila se tacha).
Note on N6: Tarea: Hecha = 100 %, En curso = 50 %, otro estado = 0 %. Paquete: promedio ponderado por horas estimadas.

## Cronograma por día
Cronograma por día — miércoles 28 a sábado 31
Todo sale de la hoja EDT (columnas Día, Horas est., Responsable, Frente y Estado). Cambie el día de una tarea o márquela «Recortada» y esta hoja se recalcula sola.
Personas en el equipo |  | 2 | ← suposición: el equipo son dos personas
1 · Carga por día
Día | Qué toca | Capacidad por persona (h) | Capacidad del equipo (h) | Horas planeadas | Carga | Estado | Breiner | Andres | Sin asignar | A · Plataforma y datos | B · Agente e informe | AB · Compartida
Mié 28 | Arranque en frío, datos y semilla, registro con IA, métricas, proveedor y agente. | 10 | 20 | 77.5 | 387.5% | Sobrecarga | 0 | 0 | 77.5 | 41 | 32.5 | 4
Jue 29 | Informes (revisión y aprobación), vista del médico, mensual, evaluación, prueba en frío, tag m2-entrega y enlace en el aula virtual antes de la medianoche. | 12 | 24 | 101.5 | 422.9% | Sobrecarga | 0 | 0 | 101.5 | 49 | 27 | 25.5
Vie 30 | Congelado: ensayo de la demo de 6 minutos y respuestas sobre las decisiones. No se integra nada nuevo. | 6 | 12 | 4 | 33.33% | OK | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
Sáb 31 | Demo en vivo: 6 minutos más 3 de preguntas. | 4 | 8 | 2 | 25% | OK | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
Total Mié a Sáb |  |  | 64 | 185 | 289.1% | Sobrecarga | 0 | 0 | 185 | 90 | 59.5 | 35.5
Horas de sobrecarga (suma de los días que se pasan de su capacidad) |  |  |  | 135
2 · Qué cabe antes de la medianoche del jueves (tareas planeadas para Mié y Jue)
Prioridad | Qué incluye | Horas | Acumulado (h) | Capacidad Mié+Jue (h) | Resultado | Margen (h)
1 · Imprescindible | Puerta de aceptación y causas de anulación: app que levanta sola, agente con sus límites, trazas y cifras, aprobación por enfermería, entrega. | 115 | 115 | 44 | No cabe | -71
2 · Núcleo | El resto del núcleo de M2 (M2-N). | 44.5 | 159.5 | 44 | No cabe | -115.5
3 · Si hay tiempo | «Si hay tiempo» (M2-S): es lo primero que se recorta. | 13 | 172.5 | 44 | No cabe | -128.5
4 · Opcional | Opcionales (PDF y voz): solo con todo lo demás cerrado. | 6.5 | 179 | 44 | No cabe | -135
Cómo leerlo: «Cabe» quiere decir que todo lo de esa prioridad y de las anteriores, planeado para Mié y Jue, entra en la capacidad del equipo de esos dos días. Donde aparezca el primer «No cabe» hay que recortar (Estado = Recortada en la hoja EDT) o revisar las horas estimadas con las «Horas reales».
3 · Tareas por día
ID | Tarea | Responsable | Prioridad | Mié 28 | Jue 29 | Vie 30 | Sáb 31 | Estado
1.1 | Quitar la exigencia de JWT_SECRET en el Momento 2 |  | 1 · Imprescindible | 1 |  |  |  | listo
1.2 | Dockerfile del backend con CMD |  | 1 · Imprescindible | 1 |  |  |  | Pendiente
1.3 | Dockerfile del frontend multi-etapa |  | 1 · Imprescindible | 1.5 |  |  |  | Pendiente
1.4 | docker-compose.yml |  | 1 · Imprescindible | 2 |  |  |  | Pendiente
1.5 | .env.example |  | 1 · Imprescindible | 0.5 |  |  |  | Pendiente
1.6 | run.sh |  | 1 · Imprescindible | 2 |  |  |  | Pendiente
1.7 | Aviso de llave faltante en la app |  | 1 · Imprescindible |  | 1.5 |  |  | Pendiente
2.1 | V3: tablas de usuarios y entradas |  | 1 · Imprescindible | 1.5 |  |  |  | Pendiente
2.2 | V3: tablas de informes |  | 1 · Imprescindible | 1.5 |  |  |  | Pendiente
2.3 | V3: tablas del agente |  | 1 · Imprescindible | 1 |  |  |  | Pendiente
2.4 | V3: tablas de «si hay tiempo» |  | 3 · Si hay tiempo |  | 1 |  |  | Pendiente
2.5 | V4: roles y permisos del dominio |  | 1 · Imprescindible | 1.5 |  |  |  | Pendiente
2.6 | Entidades y repositorios |  | 1 · Imprescindible | 2 |  |  |  | Pendiente
2.7 | Semilla: usuarios de demostración |  | 1 · Imprescindible | 2 |  |  |  | Pendiente
2.8 | Datos del paciente 1 |  | 1 · Imprescindible | 2.5 |  |  |  | Pendiente
2.9 | Datos del paciente 2 |  | 2 · Núcleo |  | 2 |  |  | Pendiente
2.10 | Datos del paciente 3 |  | 2 · Núcleo |  | 1.5 |  |  | Pendiente
2.11 | Datos del paciente 4 |  | 2 · Núcleo |  | 1.5 |  |  | Pendiente
2.12 | Datos del paciente 5 |  | 2 · Núcleo |  | 1 |  |  | Pendiente
2.13 | Informes sembrados |  | 2 · Núcleo |  | 2.5 |  |  | Pendiente
2.14 | Prueba de idempotencia de la semilla |  | 1 · Imprescindible |  | 0.5 |  |  | Pendiente
3.1 | API de usuarios de demostración y sesión |  | 1 · Imprescindible | 2 |  |  |  | Pendiente
3.2 | Permisos por rol en el servidor |  | 1 · Imprescindible | 2 |  |  |  | Pendiente
3.3 | Pruebas automáticas de permisos |  | 1 · Imprescindible |  | 1.5 |  |  | Pendiente
3.4 | Pantalla de elección de usuario y guards por rol |  | 1 · Imprescindible | 2 |  |  |  | Pendiente
4.1 | API de pacientes |  | 1 · Imprescindible | 1 |  |  |  | Pendiente
4.2 | API de entradas |  | 1 · Imprescindible | 2 |  |  |  | Pendiente
4.3 | Pantalla: lista de pacientes y alta mínima |  | 2 · Núcleo | 1.5 |  |  |  | Pendiente
4.4 | Pantalla: historial del paciente |  | 2 · Núcleo | 2 |  |  |  | Pendiente
4.5 | Pantalla de registro |  | 1 · Imprescindible | 1.5 |  |  |  | Pendiente
5.1 | Esquema y prompt de la propuesta |  | 2 · Núcleo | 2 |  |  |  | Pendiente
5.2 | Servicio de estructuración |  | 2 · Núcleo | 2 |  |  |  | Pendiente
5.3 | API: proponer y confirmar |  | 2 · Núcleo | 2 |  |  |  | Pendiente
5.4 | Pantalla «Así quedaría el registro» |  | 2 · Núcleo | 2.5 |  |  |  | Pendiente
5.5 | Quitar, agregar, editar y descartar eventos |  | 2 · Núcleo |  | 2 |  |  | Pendiente
5.6 | Fallo de la estructuración |  | 2 · Núcleo |  | 2 |  |  | Pendiente
5.7 | Traza de la estructuración |  | 2 · Núcleo |  | 1 |  |  | Pendiente
5.8 | (Si hay tiempo) Texto corregido como versión |  | 3 · Si hay tiempo |  | 3 |  |  | Pendiente
5.9 | (Si hay tiempo) Corregir una entrada con versión |  | 3 · Si hay tiempo |  | 2 |  |  | Pendiente
6.1 | Métricas básicas por semana |  | 1 · Imprescindible | 2 |  |  |  | Pendiente
6.2 | Comparación entre semanas |  | 1 · Imprescindible | 2.5 |  |  |  | Pendiente
6.3 | Pruebas contra el cálculo manual |  | 2 · Núcleo |  | 1.5 |  |  | Pendiente
7.1 | Elegir proveedor y modelo (D15) |  | 1 · Imprescindible | 1.5 |  |  |  | Pendiente
7.2 | Interfaz de proveedor y adaptador principal |  | 1 · Imprescindible | 3 |  |  |  | Pendiente
7.3 | Adaptador de respaldo y selección por configuración |  | 1 · Imprescindible | 2 |  |  |  | Pendiente
7.4 | Reintentos y conmutación |  | 1 · Imprescindible | 2 |  |  |  | Pendiente
7.5 | Forzar los tres fallos para la demo |  | 1 · Imprescindible |  | 1.5 |  |  | Pendiente
7.6 | Proveedor, modelo, tokens y costo por llamada |  | 2 · Núcleo | 1 |  |  |  | Pendiente
8.1 | Inventario de herramientas |  | 1 · Imprescindible | 1.5 |  |  |  | Pendiente
8.2 | Herramientas de lectura |  | 1 · Imprescindible | 2.5 |  |  |  | Pendiente
8.3 | Herramienta de escritura |  | 1 · Imprescindible | 1.5 |  |  |  | Pendiente
8.4 | Bucle del agente |  | 1 · Imprescindible | 3 |  |  |  | Pendiente
8.5 | Los cuatro límites |  | 1 · Imprescindible | 2.5 |  |  |  | Pendiente
8.6 | Criterio de parada e INCOMPLETO |  | 1 · Imprescindible | 1.5 |  |  |  | Pendiente
8.7 | Prompt del sistema |  | 1 · Imprescindible | 2 |  |  |  | Pendiente
8.8 | Esquema del informe y validación |  | 1 · Imprescindible | 3 |  |  |  | Pendiente
8.9 | Validador de cifras y de citas |  | 1 · Imprescindible |  | 2.5 |  |  | Pendiente
8.10 | Ejecución en segundo plano |  | 1 · Imprescindible |  | 3 |  |  | Pendiente
8.11 | Progreso por SSE |  | 1 · Imprescindible |  | 2 |  |  | Pendiente
8.12 | Registro de la traza |  | 1 · Imprescindible | 1.5 |  |  |  | Pendiente
8.13 | Rechazo de diagnóstico y dosis |  | 1 · Imprescindible |  | 1 |  |  | Pendiente
9.1 | API: pedir un informe semanal |  | 1 · Imprescindible |  | 1.5 |  |  | Pendiente
9.2 | Estados y transiciones del informe |  | 1 · Imprescindible |  | 2 |  |  | Pendiente
9.3 | Editar el borrador con versiones |  | 2 · Núcleo |  | 2 |  |  | Pendiente
9.4 | Aprobar |  | 1 · Imprescindible |  | 1.5 |  |  | Pendiente
9.5 | Pantalla: pedir informe y ver el progreso |  | 1 · Imprescindible |  | 2.5 |  |  | Pendiente
9.6 | Pantalla: informe en lenguaje claro |  | 1 · Imprescindible |  | 2 |  |  | Pendiente
9.7 | Pantalla: evidencia a un clic |  | 1 · Imprescindible |  | 2 |  |  | Pendiente
9.8 | Pantalla: editar el borrador y aprobar |  | 1 · Imprescindible |  | 2 |  |  | Pendiente
9.9 | Pantalla: visor de trazas |  | 1 · Imprescindible |  | 1.5 |  |  | Pendiente
9.10 | (Si hay tiempo) Rechazar con motivo y pedir uno nuevo |  | 3 · Si hay tiempo |  | 2 |  |  | Pendiente
10.1 | API del médico |  | 1 · Imprescindible |  | 1.5 |  |  | Pendiente
10.2 | Pantalla del médico |  | 1 · Imprescindible |  | 2 |  |  | Pendiente
10.3 | (Si hay tiempo) Evidencia para el médico |  | 3 · Si hay tiempo |  | 1.5 |  |  | Pendiente
10.4 | (Si hay tiempo) El médico registra entradas |  | 3 · Si hay tiempo |  | 1 |  |  | Pendiente
10.5 | (Si hay tiempo) Auditoría de acciones sensibles |  | 3 · Si hay tiempo |  | 2.5 |  |  | Pendiente
11.1 | Regla de las cuatro semanas aprobadas |  | 2 · Núcleo |  | 2 |  |  | Pendiente
11.2 | Generación del mensual |  | 2 · Núcleo |  | 3 |  |  | Pendiente
11.3 | Pantalla del mensual |  | 2 · Núcleo |  | 2 |  |  | Pendiente
12.1 | Casos dorados |  | 1 · Imprescindible |  | 3 |  |  | Pendiente
12.2 | Casos de estructuración |  | 1 · Imprescindible |  | 1.5 |  |  | Pendiente
12.3 | Script de la suite |  | 1 · Imprescindible |  | 3 |  |  | Pendiente
12.4 | Las cuatro cifras de la línea base |  | 1 · Imprescindible |  | 2 |  |  | Pendiente
12.5 | Mapa de autonomía por acción |  | 2 · Núcleo |  | 1.5 |  |  | Pendiente
12.6 | Pruebas automáticas de las reglas críticas |  | 2 · Núcleo |  | 2 |  |  | Pendiente
13.1 | Confirmar las decisiones propuestas |  | 1 · Imprescindible | 0.5 |  |  |  | Pendiente
13.2 | README ejecutable |  | 1 · Imprescindible |  | 2 |  |  | Pendiente
13.3 | docs/decisiones.md |  | 1 · Imprescindible |  | 3 |  |  | Pendiente
13.4 | docs/decisiones/semana08.md |  | 2 · Núcleo |  | 1 |  |  | Pendiente
13.5 | Límites del agente con valores y justificación |  | 1 · Imprescindible |  | 1 |  |  | Pendiente
13.6 | Evidencia de la necesidad de IA (D17) |  | 2 · Núcleo | 0.5 |  |  |  | Pendiente
13.7 | Actualizar docs/PLAN.md con esta EDT |  | 2 · Núcleo | 1 |  |  |  | Pendiente
14.1 | Buscar llaves y secretos en el repo y su historial |  | 1 · Imprescindible |  | 0.5 |  |  | Pendiente
14.2 | Crear la llave temporal del profesor |  | 1 · Imprescindible |  | 0.5 |  |  | Pendiente
14.3 | Prueba en frío con un clon limpio |  | 1 · Imprescindible |  | 2.5 |  |  | Pendiente
14.4 | Revisión con contexto fresco |  | 2 · Núcleo |  | 1.5 |  |  | Pendiente
14.5 | Congelar: tag m2-entrega |  | 1 · Imprescindible |  | 0.5 |  |  | Pendiente
14.6 | Enlace en el aula virtual |  | 1 · Imprescindible |  | 0.5 |  |  | Pendiente
14.7 | Ensayo de la demo de 6 minutos |  | 1 · Imprescindible |  |  | 2.5 |  | Pendiente
14.8 | Preparar las respuestas sobre las decisiones |  | 1 · Imprescindible |  |  | 1.5 |  | Pendiente
14.9 | Demo y preguntas |  | 1 · Imprescindible |  |  |  | 2 | Pendiente
15.1 | (Opcional) Exportar a PDF un informe aprobado |  | 4 · Opcional |  | 3 |  |  | Pendiente
15.2 | (Opcional) Dictado por voz |  | 4 · Opcional |  | 3.5 |  |  | Pendiente
Note on B6: Lo que se espera cerrar cada día según el plan de entrega: tag m2-entrega el jueves, ensayo el viernes, demo el sábado.
Note on C6: Suposición de Claude: horas útiles por persona ese día (Mié 10, Jue 12 hasta la medianoche, Vie 6, Sáb 4). Cámbielas con las horas reales que tengan.

## Listas
Responsable | Frente | Hito | Prioridad | Estado | Día
Breiner | A · Plataforma y datos | M2-N | 1 · Imprescindible | Pendiente | Mié 28
Andres | B · Agente e informe | M2-S | 2 · Núcleo | En curso | Jue 29
| AB · Compartida | Opc | 3 · Si hay tiempo | Bloqueada | Vie 30
|  |  | 4 · Opcional | Hecha | Sáb 31
Recortada
Estas listas alimentan los desplegables de la hoja EDT y los encabezados del Cronograma.
Si cambia un nombre aquí (por ejemplo un día), cámbielo también en la hoja EDT con Buscar y reemplazar.
El equipo son dos personas; el Cronograma muestra una columna por cada una de las dos primeras filas de «Responsable».